## Sheet1
Data | Godzina | Dzień tygodnia | Działanie
2026-11-02 | 15:00 | Pn | Odblokowanie w POM możliwości wgrywania ekstraktów, w trybie wgrywania ekstraktów wg stanu na 30.10.2026
W okresie 3.11.2026-8.11.2026 – DZIAŁANIA OPCJONALNE
Każdy Pn-Pt | 12:00 | Pn-pt | Uruchomienie technicznej i biznesowej walidacji ekstraktów
Każdy Pn-Pt | 22:00 | Pn-pt | Uruchomienie technicznej i biznesowej walidacji ekstraktów
2026-11-06 | 21:00 | Pt | Zablokowanie w POM możliwości wgrywania ekstraktów
2026-11-07 | 4:00 | Sb | Uruchomienie walidacji skrośnej (1 wystąpienie)
2026-11-08 | 6:00 | Nd | Uruchomienie ZDP (1 wystąpienie)
Pn-Nd | 3:00 | Pn-Nd | Raporty zarządcze dla UM i OIRE
Pn-Nd | 19:00 | Pn-Nd | Raporty zarządcze dla UM i OIRE
2026-11-09 | 8:00 | Pn | Przestawienie daty danych na 9.11.2026
2026-11-09 | 8:30 | Pn | Wgranie pustych ekstraktów (S3)
2026-11-09 | 10:00 | Pn | Uruchomienie technicznej i biznesowej walidacji ekstraktów
2026-11-09 | 22:00 | Pn | Odblokowanie w POM możliwości wgrywania ekstraktów, w trybie wgrywania ekstraktów wg stanu na 9.11.2026
W okresie 10.11.2026-13.11.2026 – OBLIGATORYJNA weryfikacja jakości danych
Pn-Pt | 12:00 | Pn-Pt | Uruchomienie technicznej i biznesowej walidacji ekstraktów
Pn-Pt | 22:00 | Pn-Pt | Uruchomienie technicznej i biznesowej walidacji ekstraktów
Pn-Pt | 3:00 | Pn-Sb | Raporty zarządcze dla UM i OIRE
Pn-Pt | 19:00 | Pn-Pt | Raporty zarządcze dla UM i OIRE
2026-11-13 | 21:00 | Pt | Zablokowanie w POM możliwości wgrywania ekstraktów
2026-11-14 | 4:00 | Sb | Uruchomienie walidacji skrośnej (1 wystąpienie)
2026-11-15 | 6:00 | Nd | Uruchomienie ZDP (1 wystąpienie)
2026-11-16 | 9:00 | Pn | Odblokowanie w POM możliwości wgrywania ekstraktów, w trybie wgrywania ekstraktów wg stanu na 9.11.2026
W okresie 16.11.2026-06.12.2026 – DZIAŁANIA OPCJONALNE
Każdy Pn-Pt | 12:00 | Pn-pt | Uruchomienie technicznej i biznesowej walidacji ekstraktów
Każdy Pn-Pt | 22:00 | Pn-pt | Uruchomienie technicznej i biznesowej walidacji ekstraktów
Sb | 4:00 | Sb | Uruchomienie walidacji skrośnej (3 wystąpienia)
Nd | 6:00 | Nd | Uruchomienie ZDP (3 wystąpienia)
Pn-Nd | 3:00 | Pn-Nd | Raporty zarządcze dla UM i OIRE
Pn-Nd | 19:00 | Pn-Nd | Raporty zarządcze dla UM i OIRE
2026-12-04 | 21:00 | Pt | Zablokowanie w POM możliwości wgrywania ekstraktów
2026-12-07 | 8:00 | Pn | Przestawienie daty danych na 7.12.2026
2026-12-07 | 8:30 | Pn | Wgranie pustych ekstraktów (S3)
2026-12-07 | 10:00 | Pn | Uruchomienie technicznej i biznesowej walidacji ekstraktów
2026-12-07 | 22:00 | Pn | Odblokowanie w POM możliwości wgrywania ekstraktów, w trybie wgrywania ekstraktów wg stanu na 7.12.2026
W okresie 08.12.2026-11.12.2026 – OBLIGATORYJNA weryfikacja jakości danych
Pn-Pt | 12:00 | Pn-Pt | Uruchomienie technicznej i biznesowej walidacji ekstraktów
Pn-Pt | 22:00 | Pn-Pt | Uruchomienie technicznej i biznesowej walidacji ekstraktów
Pn-Pt | 3:00 | Pn-Sb | Raporty zarządcze dla UM i OIRE
Pn-Pt | 19:00 | Pn-Pt | Raporty zarządcze dla UM i OIRE
2026-12-11 | 21:00 | Pt | Zablokowanie w POM możliwości wgrywania ekstraktów
2026-12-12 | 4:00 | Sb | Uruchomienie walidacji skrośnej (1 wystąpienie)
2026-12-13 | 6:00 | Nd | Uruchomienie ZDP (1 wystąpienie)
2026-12-14 | 9:00 | Pn | Odblokowanie w POM możliwości wgrywania ekstraktów, w trybie wgrywania ekstraktów wg stanu na 7.12.2026
W okresie 14.12.2026-31.12. 2026 – DZIAŁANIA OPCJONALNE
Każdy Pn-Pt | 12:00 | Pn-pt | Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej
Każdy Pn-Pt | 22:00 | Pn-pt | Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej
Sb | 4:00 | Sb | Uruchomienie walidacji skrośnej (2 wystąpienia)
Nd | 6:00 | Nd | Uruchomienie ZDP (2 wystąpienia)
Pn-Nd | 3:00 | Pn-Nd | Raporty zarządcze dla UM i OIRE
Pn-Nd | 19:00 | Pn-Nd | Raporty zarządcze dla UM i OIRE